## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０８年度
御建土第8 橋-2号
欠橋塗装工事 参考資料
一級河川 可児川
可児郡 御嵩町 中地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 | 御建土第8橋-2号 | 事 業 名 | 欠橋塗装工事
路河川名 | 一級河川 可児川 | 工 事 名 | 欠橋塗装工事 参考資料
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 可児郡 御嵩町 中地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
欠橋 L=50.42m W=4.30(3.60)m
| 鋼桁塗装塗替工 A=263.0m2 |  |  | 施 工 方 法 | 請負
仮設工 一式
施 工 期 間
起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和８年 ７月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和８年 ７月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：鋼橋架設工事
橋梁塗装
|  | 1 | 式
鋼桁塗装塗替工
|  | 1 | 式
現場塗装工
|  | 1 | 式
現場塗装工
Rc-I塗装系(スプレー)
|  | 263 | m2 |  |  | 単価表(SJ0010)
塗膜殻運搬費
|  | 1 | 車 |  |  | TJ0320
塗膜殻処分費(特定有害鉱さい)
管：T
鉛含む
|  | 361 | kg |  |  | TJ0330
仮設工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設工
|  | 1 | 式
塗装塗替足場工
パイプ吊足場
|  | 217 | m2 |  |  | 単価表(SJ0018)
ブラスト養生シート工
中段足場養生無し
|  | 217 | m2 |  |  | 単価表(SJ0070)
足場用吊りチェーン盛り替え工
|  | 217 | m2 |  |  | 単価表(SJ0075)
環境対策費
環境対策資機材費
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0085)
交通誘導警備員Ｂ
|  | 44 | 人 |  |  | RW1045
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費
安全費
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(F999300001-01)
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
防蝕下地 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0001)
下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][有機ジンクリッチペイント(1層)]
スプレー600g/m2､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105191100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 1 | 下塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 1 | 補正なし
J04 規格（下塗り用） |  |  | 7 | 有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層
下塗り1回目、２回目 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0002)
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)]
スプレー240g/m2×2層､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105171100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 1 | 下塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 1 | 補正なし
J04 規格（下塗り用） |  |  | 3 | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層
中塗り |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0003)
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 中塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料]
スプレー170g/m2､赤系､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105231100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 2 | 中塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 1 | 補正なし
J05 規格（中・上塗り用） |  |  | 5 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系
上塗り |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0004)
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 上塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料]
スプレー140g/m2､赤系､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105251100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 3 | 上塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 1 | 補正なし
J05 規格（中・上塗り用） |  |  | 5 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系

## 単価表（未登録代価）
現場塗装工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
Rc-I塗装系(スプレー) |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
素地調整
循環式ハイブリッドブラスト工法 | 1 | m2
単価表(SJ0015)
防蝕下地
下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層、補正なし、無・昼間 | 1 | m2
施工歩掛表(DC072850-0001)
下塗り1回目、２回目
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層、補正なし、無・昼間 | 1 | m2
施工歩掛表(DC072850-0002)
中塗り
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系、補正なし、無・昼間 | 1 | m2
施工歩掛表(DC072850-0003)
上塗り
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系、補正なし、無・昼間 | 1 | m2
施工歩掛表(DC072850-0004)
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
素地調整 |  |  |  |  | 単価表(SJ0015)
循環式ハイブリッドブラスト工法 |  |  |  |  | 800 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
[1]
| 16.7 | 人
RW1024
橋りょう特殊工
[1]
研削材投射要員及び回収要員 | 50.1 | 人
RW1022
普通作業員
[1]
循環式ハイブリッドブラストシステム機械オペレーター | 16.7 | 人
RW1002
普通作業員
[1]
清掃要員 | 83.5 | 人
RW1002
研削材損料
| 3000 | kg
TJ0170
循環式ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄﾏｼﾝ損料
投射機・7～37kwﾙｰﾂﾌﾞﾛｱ | 16.7 | 日
TJ0180
ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ・ﾌﾞﾗｽﾄﾎｰｽ損料
| 16.7 | 日
TJ0190
循環式ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄﾏｼﾝ整備費基本料
機械整備・消耗品(ﾌｨﾙﾀｰ関係)取替 | 1 | 式
TJ0200
素地調整 |  |  |  |  | 単価表(SJ0015)
循環式ハイブリッドブラスト工法 |  |  |  |  | 800 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空気圧縮機賃料長期割引
騒対超低騒音/排対3次/可搬式エンジン 10.5～11.0m3/min | 33.4 | 供用日
ZC1201230105
軽油
空気圧縮機用軽油 | 2806 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
発動発電機賃料長期割引
騒対超低騒音/排対3次/ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 200KVA | 16.7 | 供用日
ZC1510231200
軽油
発動発電機用軽油 | 2923 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
トラック（クレーン装置付）賃料長期割引
騒対無/排対無/4t積 2.9t吊 | 33.4 | 供用日
ZC59150429
雑材料費
Σ[1] * 10.00% | 10 | %
X98P024
合 計 | 800 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
塗装塗替足場工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0018)
パイプ吊足場 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう特殊工
| 0.235 | 人
RW1022
足場基本料
主要部材の基本料 | 1 | m2
TJ0410
足場賃料
主要部材の月当たり賃料 | 1 | 月・m2
TJ0420
トラック（クレーン装置付）賃料長期割引
騒対無/排対無/4～4.5t積 2.9t吊 | 0.032 | 供用日
ZC0302021042
橋梁点検車賃料長期割引
作業高約6m 積載質量200kg | 0.012 | 供用日
ZC58930620
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
ブラスト養生シート工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0070)
中段足場養生無し |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ブラスト用養生シート損料
| 1 | m2
TJ0430
橋りょう特殊工
| 0.017 | 人
RW1022
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
足場用吊りチェーン盛り替え工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0075)
[5 empty] | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
[1]
| 0.48 | 人
RW1024
橋りょう特殊工
[1]
| 1.52 | 人
RW1022
諸雑費
Σ[1] * 0.30% | 0.3 | %
X98P036
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
環境対策費 |  |  |  |  | 単価表(SJ0085)
環境対策資機材費 |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
負圧集塵装置
| 1 | 式
単価表(SJ0087)
エアシャワー
| 1 | 式
単価表(SJ0089)
真空掃除機
| 1 | 式
単価表(SJ0091)
クリーンルーム
| 1 | 式
単価表(SJ0093)
動力費
| 1 | 式
単価表(SJ0095)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
負圧集塵装置 |  |  |  |  | 単価表(SJ0087)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
負圧集塵装置賃料
200V 30m2/min 対象：鉛 | 1 | 台・月
TJ0350
負圧集塵装置用1次フィルター
負圧集塵装置（30ｍ2/min 対象：鉛） | 2 | 枚
ZC64010003
負圧集塵装置用2次フィルター
負圧集塵装置（30ｍ2/min 対象：鉛） | 2 | 枚
ZC64020003
負圧集塵装置用HEPAフィルター
負圧集塵装置（30ｍ2/min 対象：鉛） | 1 | 枚
ZC64040003
吸気用ダクト
吸込側250φ | 5 | ｍ
ZC64050002
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
エアシャワー |  |  |  |  | 単価表(SJ0089)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
エアシャワー賃料
鉛用 | 1 | 台・月
ZC64110001
エアシャワー用プレフィルター
| 2 | セット
ZC64120001
エアシャワー用HEPAフィルター
| 1 | セット
ZC64130001
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
真空掃除機 |  |  |  |  | 単価表(SJ0091)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
真空掃除機賃料
| 1 | 台・月
ZC64070001
真空掃除機用フィルター
鉛用 | 2 | セット
ZC64080001
真空掃除機用HEPAフィルター
| 1 | セット
ZC64090001
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
クリーンルーム |  |  |  |  | 単価表(SJ0093)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
簡易セキュリティルーム
鉛用 | 1 | 台
ZC64100001
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
動力費 |  |  |  |  | 単価表(SJ0095)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発動発電機賃料長期割引
騒対無/排対3次/ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 25KVA | 6 | 供用日
ZC1510031025
軽油
発動発電機用軽油 | 110 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
安全対策費 |  |  |  |  | 単価表(SJ0100)
安全衛生保護具 |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電動ファン付き呼吸用保護具
PAPR 国家検定：大風量形/PL3/S級 | 2 | 個
ZC64140001
呼吸用保護具用フィルター
フィルタ区分 PL3 | 24 | 個
ZC64150001
送気ユニット
興研エアラインマスク フード型 | 4 | 個
TJ0360
エアーラインホース
φ9 51m×4人 | 208 | ｍ
TJ0370
エアーラインホース
φ19 橋梁入口まで | 20 | ｍ
TJ0375
使い捨て化学防護服
JIS T 8115 Type5,6適合品（非防水タイプ） | 72 | 着
ZC64180001
防護手袋
JIS T 8116適合品 | 72 | 組
ZC64190001
シューズカバー
JIS T 8115 TypePB(6)準拠品 | 72 | 足
ZC64200001
安全対策費 |  |  |  |  | 単価表(SJ0100)
安全衛生保護具 |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空気圧縮機ドライフィルター
YK送気マスク用ろ過機 | 0.5 | 台・月
TJ0400
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り

## 単価表（間接費）
安全費 |  |  |  |  | 単価表(F999300001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
安全対策費
安全衛生保護具 | 1 | 式
単価表(SJ0100)
合 計 | 1 | 式