## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０７年度
御建土第7 維-8号
町道三反田切木線擁壁補修工事参考資料
町道三反田切木線
可児郡 御嵩町 上之郷地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 | 御建土第7維-8号 | 事 業 名 | 町道三反田切木線擁壁補修工事
路河川名 | 町道三反田切木線 | 工 事 名 | 町道三反田切木線擁壁補修工事 参考資料
年 度 | 令和０７年度 | 施工箇所 | 可児郡 御嵩町 上之郷地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
擁壁補修工事 施工延長L=31.4m
| 擁壁護岸工 根継コンクリート 28m3 |  |  | 施 工 方 法 | 請負
構造物撤去工 1式
施 工 期 間
仮設工 1式
起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和７年 ９月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和７年 ９月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：河川工事
擁壁補修
|  | 1 | 式
河川土工
|  | 1 | 式
作業土工
|  | 1 | 式
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
軟岩、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、障害無し、1,000m3未満、破砕片除去無し、集積押土無し
|  | 20 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210100-0001)
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、土量50,000m3未満
|  | 20 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210020-0002)
残土処分・運搬
軟岩
|  | 20 | m3 |  |  | 単価表(SJ0025)
擁壁護岸工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
根継コンクリート（一法型）
|  | 1 | 式
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、18-5-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、小型車割増無し、全ての費用
|  | 28 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB240010-0004)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、鉄筋･無筋構造物
|  | 70 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB240210-0005)
目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10
|  | 3 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB224710-0006)
埋戻コンクリート
無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、延長無し、養生無し、小型車割増無し、全ての費用
|  | 8 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB240010-0007)
構造物撤去工
|  | 1 | 式
構造物取壊工
|  | 1 | 式
構造物とりこわし工［標単］
無筋
|  | 14 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0001)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
袋詰玉石撤去
1t
|  | 16 | 袋 |  |  | 単価表(SJ0070)
運搬処理工
|  | 1 | 式
Co(無筋)運搬・処分
|  | 14 | m3 |  |  | 単価表(SJ0054)
廃材運搬処理(廃プラ)
|  | 1 | m3 |  |  | 単価表(SJ0075)
仮設工
|  | 1 | 式
工事用道路工
|  | 1 | 式
仮設盛土設置
|  | 160 | m3 |  |  | 単価表(SJ0080)
敷砂利
2.5m以上4.0m未満
|  | 5 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210510-0011)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
砕石
C-30
|  | 5 | m3 |  |  | ZN135500
仮設盛土撤去
|  | 160 | m3 |  |  | 単価表(SJ0085)
敷鉄板設置・撤去工
|  | 169 | m2 |  |  | 単価表(SJ0090)
敷鉄板賃料
22×914×1,829
|  | 4 | 枚 |  |  | 単価表(SJ0110)
敷鉄板賃料
22×1,524×3,048
|  | 35 | 枚 |  |  | 単価表(SJ0100)
仮締切工
|  | 1 | 式
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
障害無し、土砂、標準、無し
|  | 2 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210030-0014)
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、土量50,000m3未満
|  | 2 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210020-0002)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
大型土のう工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0120)
仮排水管設置・撤去
高密度ポリエチレン管Φ1000(ダブル)
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0130)
締切排水工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0200)
交通管理工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  | 34 | 人 |  |  | RW1045
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運搬費
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(F999100001-01)
役務費
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(F999350001-01)
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：施工地域補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：施工地域補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
構造物とりこわし工［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0001)
無筋 |  |  |  |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物]
機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1 | m3
Q00106010100
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格・仕様 |  |  | 1 | 無筋構造物
J02 作業区分 |  |  | 1 | 機械施工
J03 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J04 低騒音・低振動対策 |  |  | 2 | 低騒音・低振動対策しない
大型土のう処分運搬工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC022105-0002)
積み込み、ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3（平積0.35m3） |  |  |  |  | 100 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 0.1 | 人
RW1002
機械運転費バックホウ【基準】
岩石補正なし、排出ガス対策型（2次）、ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3（平積0.35m3） | 0.07 | 日
施工歩掛表(KC110850-0003)
合 計 | 100 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 1 | 積み込み
J02 規格 （ ）は平積み |  |  | 11 | ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3（平積0.35m3）
機械運転費バックホウ【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC110850-0003)
岩石補正なし、排出ガス対策型（2次）、ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3（平積0.35m3） |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 1 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 54 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
岩石補正なし、排出ガス対策型(2次)、ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3（平積0.35m3） | 1.64 | 供用日
施工歩掛表(KC919582-0004)
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 （ ）は平積み |  |  | 11 | ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3（平積0.35m3）
J05 岩石補正区分 |  |  | 1 | 岩石補正なし
J06 機種 |  |  | 2 | 排出ガス対策型（2次）
バックホウ機械損料 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC919582-0004)
岩石補正なし、排出ガス対策型(2次)、ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3（平積0.35m3） |  |  |  |  | 1 | 供用日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[15欄]
排出ガス対策型(2次)ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t 山積0.45m3 | 1 | 供用日
MC019620
合 計 | 1 | 供用日
単位当り | 1 | 供用日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 （ ）は平積み |  |  | 12 | ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3（平積0.35m3）
J02 岩石補正 |  |  | 1 | 岩石補正なし
J03 機種 |  |  | 2 | 排出ガス対策型(2次)
大型土のう処分運搬工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC022105-0005)
オンロード・ディーゼル 4ｔ、運搬、タイヤ損耗費（良好） |  |  |  |  | 100 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
オンロード・ディーゼル 4ｔ、岩石補正なし、タイヤ損耗費（良好）、標準値を使用する | 1.64 | 時間
施工歩掛表(KC015600-0006)
合 計 | 100 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 2 | 運搬
J03 規格 |  |  | 2 | オンロード・ディーゼル 4ｔ
J04 タイヤ損耗費 |  |  | 1 | タイヤ損耗費（良好）
ダンプトラック運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC015600-0006)
オンロード・ディーゼル 4ｔ、岩石補正なし、タイヤ損耗費（良好）、標準値を使用する |  |  |  |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 0.17 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 5.4 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック機械損料
オンロード・ディーゼル 4ｔ、岩石補正なし、標準値を使用する | 1 | 時間
施工歩掛表(KC919514-0007)
タイヤ損耗費ダンプトラック （時間当り）
4t 良好 | 1 | 時間
ZC61010401
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 2 | オンロード・ディーゼル 4ｔ
J02 岩石補正区分 |  |  | 1 | 岩石補正なし
J03 タイヤ損耗費 |  |  | 1 | タイヤ損耗費（良好）
J04 運転日当り運転時間 |  |  | 1 | 標準値を使用する
ダンプトラック機械損料 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC919514-0007)
オンロード・ディーゼル 4ｔ、岩石補正なし、標準値を使用する |  |  |  |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック機械損料[13欄]
オンロード ディーゼル 4ｔ級 | 1 | 時間
MC001865
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 2 | オンロード・ディーゼル 4ｔ
J02 岩石補正区分 |  |  | 1 | 岩石補正なし
J03 運転日当り運転時間 |  |  | 1 | 標準値を使用する
設置 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB253610-0008)
設置 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.15 | 人
RW1025
とび工
[1]
| 0.15 | 人
RW1006
普通作業員
[1]
| 0.15 | 人
RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】
[1]
排出ガス対策型(2014年規制)、ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3 | 0.15 | 日
施工歩掛表(KC216100-0009)
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 設置・撤去区分 |  |  | 1 | 設置
バックホウ運転費(賃料)【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC216100-0009)
排出ガス対策型(2014年規制)、ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3 |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 1 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 119 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ（クレーン付）賃料長期割引
騒対無/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 1.06 | 供用日
ZC59131060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 2 | ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3
J05 機種 |  |  | 6 | 排出ガス対策型(2014年規制)
撤去 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB253610-0010)
撤去 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.14 | 人
RW1025
とび工
[1]
| 0.14 | 人
RW1006
普通作業員
[1]
| 0.14 | 人
RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】
[1]
排出ガス対策型(2014年規制)、ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3 | 0.14 | 日
施工歩掛表(KC216100-0009)
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 設置・撤去区分 |  |  | 2 | 撤去
製作・設置 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB252730-0011)
製作・設置、購入土、大型土のう、5ｍ超え20ｍ以下 |  |  |  |  | 10 | 袋 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.2 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 0.2 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.2 | 人
RW1002
大型土のう
1ﾄﾝ土のう・丸型 | 10 | 枚
ZC20090000
購入土
| 10 | m3
ZNX91080
バックホウ運転費(賃料)【基準】
排出ガス対策型(2014年規制,超低騒音)、ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･後方超小旋回型 山積0.45m3 | 0.2 | 日
施工歩掛表(KC216100-0012)
ラフテレーンクレーン賃料長期割引
騒対無/排対3次/25t吊 オペレーター付 | 0.2 | 供用日
ZC88790250
諸雑費
Σ[1] * 0.020 | 1 | 式
X981036
製作・設置 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB252730-0011)
製作・設置、購入土、大型土のう、5ｍ超え20ｍ以下 |  |  |  |  | 10 | 袋 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 10 | 袋
単位当り | 1 | 袋 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 1 | 製作・設置
J02 袋詰土区分 |  |  | 1 | 購入土
J04 大型土のう種別 |  |  | 1 | 大型土のう
J08 設置作業半径 |  |  | 4 | 5ｍ超え20ｍ以下
J09 工種 |  |  | 1 | 共通工
バックホウ運転費(賃料)【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC216100-0012)
排出ガス対策型(2014年規制,超低騒音)、ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･後方超小旋回型 山積0.45m3 |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 1 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 65 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ（クレーン付）賃料長期割引
騒対超低騒音/排対2014/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t | 1.36 | 供用日
ZC59122035
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 11 | ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･後方超小旋回型 山積0.45m3
J05 機種 |  |  | 7 | 排出ガス対策型(2014年規制,超低騒音)
撤去 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB252730-0013)
撤去、6ｍ超え20ｍ以下 |  |  |  |  | 10 | 袋 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.09 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 0.09 | 人
RW1001
ラフテレーンクレーン賃料長期割引
騒対無/排対3次/25t吊 オペレーター付 | 0.09 | 供用日
ZC88790250
諸雑費
Σ[1] * 0.004 | 1 | 式
X981036
合 計 | 10 | 袋
単位当り | 1 | 袋 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 4 | 撤去
J08 設置作業半径 |  |  | 2 | 6ｍ超え20ｍ以下
J09 工種 |  |  | 1 | 共通工
締切排水工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC025805-0014)
ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3、1、常時排水、排水量0～120（m3/ｈ）未満、排出ガス対策型、10m |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
潜水ポンプ運転費常時排水
10m、排出ガス対策型（3次,超低騒音）、排水量0～120（m3/ｈ）未満 | 16 | 日
施工歩掛表(WB252310-0015)
ポンプ設置撤去費
ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3 | 1 | 箇所
施工歩掛表(WB252320-0018)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J02 バックホウ規格 |  |  | 01 | ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3
J03 設置・撤去箇所数(箇所) |  |  | 1 | 1
J04 排水方法 |  |  | 2 | 常時排水
J05 排水量 |  |  | 1 | 排水量0～120（m3/ｈ）未満
J06 排ガス条件 |  |  | 2 | 排出ガス対策型
J07 全揚程 |  |  | 1 | 10m
潜水ポンプ運転費常時排水 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB252310-0015)
10m、排出ガス対策型（3次,超低騒音）、排水量0～120（m3/ｈ）未満 |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
[9]
| 0.17 | 人
RW1001
工事用水中ポンプ運転費【基準】
[9]
口径200mm 揚程10ｍ | 1 | 日
施工歩掛表(KC116050-0016)
発動発電機運転費（賃料）【基準】
[9]
ディーゼルエンジン 45KVA、排出ガス対策型（3次,超低騒音） | 1 | 日
施工歩掛表(KC214000-0017)
諸雑費
Σ[9] * 0.030 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 排水方法 |  |  | 2 | 潜水ポンプ運転費常時排水
J02 排水量 |  |  | 1 | 排水量0～120（m3/ｈ）未満
J03 機種 |  |  | 4 | 排出ガス対策型（3次,超低騒音）
J04 全揚程 |  |  | 1 | 10m
工事用水中ポンプ運転費【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC116050-0016)
口径200mm 揚程10ｍ |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事用水中ポンプ賃料長期割引
騒対無/排対無/口径200mm 揚程10m | 1.1 | 供用日
ZC59082010
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 3 | 口径200mm 揚程10ｍ
発動発電機運転費（賃料）【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC214000-0017)
ディーゼルエンジン 45KVA、排出ガス対策型（3次,超低騒音） |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
小型ローリー | 137 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
発動発電機賃料長期割引
騒対超低騒音/排対3次/ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 45KVA (54.4ps) | 1.1 | 供用日
ZC88780045
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 発動発電機規格 |  |  | 10 | ディーゼルエンジン 45KVA
J02 機種 |  |  | 4 | 排出ガス対策型（3次,超低騒音）
ポンプ設置撤去費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB252320-0018)
ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 0.5 | 人
RW1025
特殊作業員
| 0.1 | 人
RW1001
普通作業員
| 2 | 人
RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】
排出ガス対策型(2014年規制,超低騒音)、ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3 | 0.5 | 日
施工歩掛表(KC216100-0019)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格名称 |  |  | 1 | ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3
バックホウ運転費(賃料)【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC216100-0019)
排出ガス対策型(2014年規制,超低騒音)、ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3 |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 1 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 45 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ（クレーン付）賃料長期割引
騒対超低騒音/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 1.47 | 供用日
ZC59121060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 2 | ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3
J05 機種 |  |  | 7 | 排出ガス対策型(2014年規制,超低騒音)
仮設材等運搬費 （往復） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010020-0020)
12m以内、運搬重量= 29.23 ｔ、深夜・早朝割増なし（補正なし）、冬期割増なし（補正なし）、片道運搬距離= 10.3 km、無 |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運搬費
| 1 | 式
ZNJ00560
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 仮設材運搬費 |  |  | 2 | 仮設材等運搬費 （往復）
J02 運搬重量明細出力区分 |  |  | 2 | 表示しない
J04 運搬重量（ｔ） |  |  | 29.23 | 運搬重量= 29.23 ｔ
J05 貨物の種類 |  |  | 1 | 12m以内
J06 片道運搬距離（km） |  |  | 10.3 | 片道運搬距離= 10.3 km
J07 冬期割増（Ｆ１） |  |  | 1 | 冬期割増なし（補正なし）
J08 深夜・早朝割増（Ｆ２） |  |  | 1 | 深夜・早朝割増なし（補正なし）
J09 その他諸料金の有無 |  |  | 2 | 無
仮設材等積込み取卸し |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010030-0021)
積込み取卸し（往復分） |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込み取卸し(片道/往復）
積込み取卸し（往復分） | 29.23 | ｔ
施工歩掛表(WB010040-0022)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 重量明細出力区分 |  |  | 2 | 表示しない
J04 作業区分 |  |  | 2 | 積込み取卸し（往復分）
積込み取卸し(片道/往復） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010040-0022)
積込み取卸し（往復分） |  |  |  |  | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込みのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889010
取卸しのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889020
積込みのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889010
取卸しのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889020
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 重量明細出力区分 |  |  | 2 | 表示しない
J04 作業区分 |  |  | 2 | 積込み取卸し（往復分）

## 単価表（未登録代価）
残土処分・運搬 |  |  |  |  | 単価表(SJ0025)
軟岩 |  |  |  |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
3.0km以下、DID区間無し、軟岩、標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) | 10 | m3
施工P単価表(CB210110-0003)
残土処分（可児郡御嵩町謡坂雨池）
管：T
(有)鬼岩土地 | 10 | m3
TJ0015
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
袋詰玉石撤去 |  |  |  |  | 単価表(SJ0070)
1t |  |  |  |  | 10 | 袋 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
袋詰玉石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1t(2t用歩掛流用) | 5 | 袋
施工P単価表(CB322430-0008)
合 計 | 10 | 袋
単位当り | 1 | 袋 | 当り
Co(無筋)運搬・処分 |  |  |  |  | 単価表(SJ0054)
[5 empty] | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
処分費（各務原市各務西町）
管：T
(株)木曽石材 コンクリート処理場 無 筋 | 23.5 | ｔ
ZC29410002
Co殻(無筋)運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、34.3km以下、全ての費用 | 10 | m3
施工P単価表(CB227010-0009)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
廃材運搬処理(廃プラ) |  |  |  |  | 単価表(SJ0075)
[5 empty] | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プラ処分費（瑞浪市日吉町芦前）
管：T
(株)橋本組 廃プラスチック処理場 大型土のう袋 | 10 | m3
ZC33880001
大型土のう処分運搬工
積み込み、ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3（平積0.35m3） | 230 | 枚
施工歩掛表(DC022105-0002)
大型土のう処分運搬工
オンロード・ディーゼル 4ｔ、運搬、タイヤ損耗費（良好） | 230 | 枚
施工歩掛表(DC022105-0005)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
仮設盛土設置 |  |  |  |  | 単価表(SJ0080)
[5 empty] | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
4.0m以上、20,000m3未満、無し | 100 | m3
施工P単価表(CB210510-0010)
盛土材
締固め後 | 100 | m3
ZC12310000
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
仮設盛土撤去 |  |  |  |  | 単価表(SJ0085)
[5 empty] | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無し、5,000m3未満 | 100 | m3
施工P単価表(CB210100-0012)
残土処分・運搬
土砂 | 100 | m3
単価表(SJ0020)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
残土処分・運搬 |  |  |  |  | 単価表(SJ0020)
土砂 |  |  |  |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
3.0km以下、DID区間無し、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) | 10 | m3
施工P単価表(CB210110-0013)
残土処分（可児郡御嵩町謡坂雨池）
管：T
（有）鬼岩土地 | 10 | m3
TJ0010
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
敷鉄板設置・撤去工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0090)
[5 empty] | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
設置
設置 | 100 | m2
施工歩掛表(WB253610-0008)
撤去
撤去 | 100 | m2
施工歩掛表(WB253610-0010)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
敷鉄板賃料 |  |  |  |  | 単価表(SJ0110)
22×914×1,829 |  |  |  |  | 1 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
敷鉄板賃料
22×914×1,829 | 31 | 日
TJ0040
敷鉄板整備費
22×914×1,829 | 1 | 枚
TJ0050
合 計 | 1 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
敷鉄板賃料 |  |  |  |  | 単価表(SJ0100)
22×1,524×3,048 |  |  |  |  | 1 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
敷鉄板賃料
22×1,524×3,048 | 31 | 日
TJ0020
敷鉄板整備費
22×1,524×3,048 | 1 | 枚
TJ0030
合 計 | 1 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
大型土のう工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0120)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
製作・設置
製作・設置、購入土、大型土のう、5ｍ超え20ｍ以下 | 20 | 袋
施工歩掛表(WB252730-0011)
撤去
撤去、6ｍ超え20ｍ以下 | 20 | 袋
施工歩掛表(WB252730-0013)
残土処分・運搬
土砂 | 17 | m3
単価表(SJ0020)
廃材運搬処理(廃プラ)
| 1 | m3
単価表(SJ0075)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
仮排水管設置・撤去 |  |  |  |  | 単価表(SJ0130)
高密度ポリエチレン管Φ1000(ダブル) |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
高密度ポリエチレン管
内面平滑外面波付 (有孔・無孔) φ1,000mm 30%損料 | 88 | ｍ
TJ0070
高密度ポリエチレン管機械布設
| 88 | ｍ
単価表(SJ0160)
高密度ポリエチレン管機械撤去
| 88 | ｍ
単価表(SJ0180)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
高密度ポリエチレン管機械布設 |  |  |  |  | 単価表(SJ0160)
[5 empty] | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 1.48 | 人
RW1025
特殊作業員
| 3.69 | 人
RW1001
普通作業員
| 5.37 | 人
RW1002
バックホウ（賃料）
| 2.89 | 日
単価表(SJ0170)
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
バックホウ（賃料） |  |  |  |  | 単価表(SJ0170)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 1 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 28 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ（クレーン付）賃料長期割引
騒対無/排対1次/山積み0.45m3 | 1.33 | 供用日
ZC69110045
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
高密度ポリエチレン管機械撤去 |  |  |  |  | 単価表(SJ0180)
[5 empty] | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 0.74 | 人
RW1025
特殊作業員
| 1.845 | 人
RW1001
普通作業員
| 2.685 | 人
RW1002
バックホウ（賃料）
| 1.445 | 日
単価表(SJ0170)
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
締切排水工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0200)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
締切排水工
ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3、1、常時排水、排水量0～120（m3/ｈ）未満、排出ガス対策型、10m | 1 | 式
施工歩掛表(DC025805-0014)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り

## 単価表（間接費）
運搬費 |  |  |  |  | 単価表(F999100001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材等運搬費 （往復）
12m以内、運搬重量= 29.23 ｔ、深夜・早朝割増なし（補正なし）、冬期割増なし（補正なし）、片道運搬距離= 10.3 km、無 | 1 | 式
施工歩掛表(WB010020-0020)
仮設材等積込み取卸し
積込み取卸し（往復分） | 1 | 式
施工歩掛表(WB010030-0021)
合 計 | 1 | 式
役務費 |  |  |  |  | 単価表(F999350001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
借地料
地目：田，原野，山林 | 297 | m2
TJ0060
合 計 | 1 | 式

## 単価表（施工パッケージ）
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210100-0001)
軟岩、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、障害無し、1,000m3未満、破砕片除去無し、集積押土無し |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 超低騒音型･排ガス対策(3次)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)
30.92
さく岩機機械損料 大型ブレーカ 油圧式 1300kg級
16.19
その他機械損料 機械構成比端数調整分
運転手（特殊）
31.79
その他労務費 労務構成比端数調整分
軽油 小型ローリー
14.57
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土質 |  | 3 | 軟岩
J02 施工方法 |  | 1 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
J04 障害の有無 |  | 1 | 障害無し
J05 施工数量 |  | 9 | 1,000m3未満
J07 破砕片除去の有無 |  | 1 | 破砕片除去無し
J08 集積押土の有無 |  | 1 | 集積押土無し
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210020-0002)
土砂、土量50,000m3未満 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型(2014年規制)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)
42.39
運転手（特殊）
38.74
軽油 小型ローリー
18.87
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土質 |  | 1 | 土砂
J02 作業内容 |  | 1 | 土量50,000m3未満
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210110-0003)
3.0km以下、DID区間無し、軟岩、標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
44.67
運転手（一般）
40.44
軽油 小型ローリー
14.89
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土砂等発生現場 |  | 1 | 標準
J02 積込機種･規格 |  | 1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
J03 土質 |  | 2 | 軟岩
J04 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J05 運搬距離 DID無 |  | 6 | 3.0km以下
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240010-0004)
無筋･鉄筋構造物、18-5-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、小型車割増無し、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートポンプ車機械損料 圧送能力 90～110m3／ｈブーム式
3.85
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
8.53
土木一般世話役
2.91
特殊作業員
2.76
運転手（特殊）
1.75
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（高炉） 18- 5-40BB W/C=60%以下
78.96
軽油 小型ローリー
0.77
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 構造物種別 |  | 1 | 無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法 |  | 1 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 17 | 18-5-40(高炉)
J04 設計日打設量 |  | 1 | 10m3以上100m3未満
J05 養生工の種類 |  | 2 | 一般養生
J06 圧送管延長距離区分 |  | 1 | 延長無し
J09 小型車割増 |  | 1 | 小型車割増無し
J10 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240210-0005)
一般型枠、鉄筋･無筋構造物 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
型わく工
46.66
普通作業員
25.14
土木一般世話役
9.51
その他労務費 労務構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 型枠の種類 |  | 1 | 一般型枠
J02 構造物の種類 |  | 1 | 鉄筋･無筋構造物
目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB224710-0006)
30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
普通作業員
47.36
土木一般世話役
16.72
その他労務費 労務構成比端数調整分
目地材（樹脂発泡体） 厚10mm（樹脂発泡体）15倍体
35.6
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 1工事当り使用量 |  | 1 | 30m2未満
J02 目地板の種類 |  | 3 | 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10
埋戻コンクリート |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240010-0007)
無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、延長無し、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートポンプ車機械損料 圧送能力 90～110m3／ｈブーム式
3.99
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
6.47
特殊作業員
2.86
土木一般世話役
2.09
運転手（特殊）
1.81
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（高炉） 18- 8-40BB
81.82
軽油 小型ローリー
0.8
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 構造物種別 |  | 1 | 無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法 |  | 1 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 19 | 18-8-40(高炉)
J04 設計日打設量 |  | 1 | 10m3以上100m3未満
J05 養生工の種類 |  | 1 | 養生無し
J06 圧送管延長距離区分 |  | 1 | 延長無し
J09 小型車割増 |  | 1 | 小型車割増無し
J10 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
袋詰玉石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB322430-0008)
1t(2t用歩掛流用) |  |  |  |  | 1.000 | 袋 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ラフテレーンクレーン賃料長期割引 騒対無/排対3次/25t吊 オペレーター付
6.74
バックホウ（クレーン付）賃料長期割引 騒対超低騒音/排対3次/山積み0.80m3
2.14
普通作業員
7.86
土木一般世話役
4.79
運転手（特殊）
4.47
特殊作業員
4.38
その他労務費 労務構成比端数調整分
軽油 小型ローリー
2.37
1 袋当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 袋詰玉石用袋材規格 |  | 1 | 2t用(長期性能型)
J02 施工条件 |  | 2 | 据付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下
J03 中詰材区分 |  | 2 | 流用又は採取材
J04 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
Co殻(無筋)運搬 |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0009)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、34.3km以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
40.77
運転手（一般）
44.82
軽油 小型ローリー
14.41
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 1 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分 |  | 1 | 機械積込
J03 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J04 運搬距離 DID無 |  | 10 | 34.3km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210510-0010)
4.0m以上、20,000m3未満、無し |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ブルドーザ賃料長期割引 騒対無/排対2011/湿地 7t級
10.87
振動ローラ賃料長期割引 騒対無/排対2011/土工用 フラット・シングルドラム型 質量11～12t
6.44
運転手（特殊）
46.57
普通作業員
21.14
軽油 小型ローリー
14.98
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工幅員 |  | 3 | 4.0m以上
J02 施工数量 |  | 1 | 20,000m3未満
J03 障害の有無 |  | 1 | 無し
敷砂利 |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210510-0011)
2.5m以上4.0m未満 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対低騒音/排対2014/後方超小旋回型 山積0.28m3(平積0.2m3)
8.01
振動ローラ賃料長期割引 騒対無/排対3次/搭乗式コンバインド型 質量3～4t
7.29
運転手（特殊）
67.28
普通作業員
8.88
軽油 小型ローリー
8.54
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工幅員 |  | 2 | 2.5m以上4.0m未満
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210100-0012)
土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無し、5,000m3未満 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 超低騒音型･排ガス対策(3次)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)
42.72
運転手（特殊）
37.91
軽油 小型ローリー
19.37
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土質 |  | 1 | 土砂
J02 施工方法 |  | 1 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
J03 押土の有無 |  | 2 | 押土無し
J04 障害の有無 |  | 1 | 障害無し
J05 施工数量 |  | 3 | 5,000m3未満
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210110-0013)
3.0km以下、DID区間無し、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
44.67
運転手（一般）
40.44
軽油 小型ローリー
14.89
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土砂等発生現場 |  | 1 | 標準
J02 積込機種･規格 |  | 1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
J03 土質 |  | 1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J05 運搬距離 DID無 |  | 6 | 3.0km以下
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210030-0014)
障害無し、土砂、標準、無し |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対3次/山積み0.8m3
22.47
運転手（特殊）
53.87
軽油 小型ローリー
23.66
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土質 |  | 1 | 土砂
J02 施工方法 |  | 1 | 標準
J03 土留方式の種類 |  | 1 | 無し
J04 障害の有無 |  | 1 | 障害無し