## 計画
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 計画工程表 |  | 18: ※青色セルが入力箇所 | [10 empty] | 2026-04-01
2026 | 4 | 月 | 1900-01-29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | [7 empty] | 月集計 |  | 対象日数
年 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 28
| 計画 | [43 empty] | 開所日 | 20 | bar: 月 to ※青色セルが入力箇所 3 日
| 変更① | [43 empty] | 閉所日 | 8
| 変更② | [43 empty] | 休日率 | 28.57%
| 結果 | [43 empty] | OK
| 集計(週） |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率
2026 | 5 | 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [14 empty] | 月集計 |  | 対象日数
年 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 28
| 計画 | [43 empty] | 開所日 | 20 | bar: 4 月 to 31 日
| 変更① | [43 empty] | 閉所日 | 8
| 変更② | [43 empty] | 休日率 | 28.57%
| 結果 | [43 empty] | OK
| 集計(週） |  | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率
2026 | 6 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | 月集計 |  | 対象日数
年 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 35
| 計画 | [43 empty] | 開所日 | 25 | bar: 1 月 to 5 日
| 変更① | [43 empty] | 閉所日 | 10
| 変更② | [43 empty] | 休日率 | 28.57%
| 結果 | [43 empty] | OK
| 集計(週） |  | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率
2026 | 7 | 月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | [14 empty] | 月集計 |  | 対象日数
年 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 21
| 計画 | [43 empty] | 開所日 | 15 | bar: 6 月 to 31 日
| 変更① | [43 empty] | 閉所日 | 6
| 変更② | [43 empty] | 休日率 | 28.57%
| 結果 | [43 empty] | OK
| 集計(週） |  | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率
2026 | 8 | 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [35 empty] | 月集計 |  | 対象日数
年 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 0
| 計画 | [43 empty] | 開所日 | 0 | bar: 3 月 to 9 日
| 変更① | [43 empty] | 閉所日 | 0
| 変更② | [43 empty] | 休日率 | #DIV/0!
| 結果 | [43 empty] | #DIV/0!
| 集計(週） |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率
対象期間：2026/4/6～2026/8/2
③「OK」となっているか確認
※閉所日が2日以上でOKとなる
④「OK」となっているか確認
※休日率が28.5％以上でOKとなる
対象日数＝開所日+閉所日
夏季休暇 7/22～7/24
非対象期間を含む週全体を非対象期間とする
準備期間 ～4/2
非対象期間を含む週全体を非対象期間とする
①年、月、日を入力する。（曜日に合わせて、日にちを入力してください。）
※必ず月曜日から日曜日まで入力してください。
（水から日まで、月から木まで等は不可）
②「開所日→〇、閉所日→休を選択
完了・片付け 8/5～
非対象期間を含む週全体を非対象期間とする
提出日

## 変更①
コピーして活用ください→ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 計画工程表（変更） ※1回目 |  | 28: ※青色セルが入力箇所 | [10 empty] | 2026-06-01
2026 | 4 | 月 | 1900-01-29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | [7 empty] | 月集計 |  | 対象日数
年 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 28
| 計画 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 開所日 | 20
| 変更① | [43 empty] | 閉所日 | 8 | bar: 月 to ※青色セルが入力箇所 3 日
| 変更② | [43 empty] | 休日率 | 28.57%
| 結果 | [43 empty] | OK
| 集計(週） |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 | ER | 休日率 | 0%
2026 | 5 | 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [14 empty] | 月集計 |  | 対象日数
年 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 28
| 計画 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 開所日 | 20
| 変更① | [43 empty] | 閉所日 | 8 | bar: 4 月 to 31 日
| 変更② | [43 empty] | 休日率 | 28.57%
| 結果 | [43 empty] | OK
| 集計(週） |  | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 | ER | 休日率 | 0%
2026 | 6 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | 月集計 |  | 対象日数
年 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 35
| 計画 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 開所日 | 25
| 変更① | [43 empty] | 閉所日 | 10 | bar: 1 月 to 5 日
| 変更② | [43 empty] | 休日率 | 28.57%
| 結果 | [43 empty] | OK
| 集計(週） |  | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 | ER | 休日率 | 0%
2026 | 7 | 月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | [14 empty] | 月集計 |  | 対象日数
年 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 21
| 計画 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 開所日 | 15
| 変更① | [43 empty] | 閉所日 | 6 | bar: 6 月 to 31 日
| 変更② | [43 empty] | 休日率 | 28.57%
| 結果 | [43 empty] | OK
| 集計(週） |  | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 | ER | 休日率 | 0%
2026 | 8 | 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | [21 empty] | 月集計 |  | 対象日数
年 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 14
| 計画 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 開所日 | 10
| 変更① |  | 3 月: 〇; 4 火: 〇; 5 水: 〇; 6 木: 〇; 7 金: 〇; 8 土: 休; 9 日: 休; 10 月: 〇; 11 火: 〇; 12 水: 〇; 13 木: 〇; 14 金: 〇; 15 土: 休; 16 日: 休; 17 月: 0; 18 火: 0; 19 水: 0; 20 木: 0; 21 金: 0; 22 土: 0; 23 日: 0 | 閉所日 | 4
| 変更② | [43 empty] | 休日率 | 28.57%
| 結果 | [43 empty] | OK
| 集計(週） |  | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 | ER | 休日率 | 0%
変更前対象期間：2026/4/6～2026/8/2
いずれもOKとなっているか確認
夏季休暇 7/22～7/24
非対象期間を含む週全体を非対象期間とする
準備期間 ～4/2
非対象期間を含む週全体を非対象期間とする
完了・片付け 8/5～から8/19～変更
非対象期間を含む週全体を非対象期間とする
変更後対象期間：2026/4/6～2026/8/19
提出日

## 変更②
コピーして活用ください→ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 計画工程表（変更） ※2回目 |  | 28: ※青色セルが入力箇所 | [10 empty] | 年 月 日
2026 | 4 | 月 | 1900-01-29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | [7 empty] | 月集計 |  | 対象日数
年 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 0
| 計画 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 開所日 | 0
| 変更① |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 閉所日 | 0
| 変更② | [43 empty] | 休日率 | #DIV/0! | bar: 月 to ※青色セルが入力箇所 3 日
| 結果 | [43 empty] | #DIV/0!
| 集計(週） |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率
2026 | 5 | 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [14 empty] | 月集計 |  | 対象日数
年 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 0
| 計画 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 開所日 | 0
| 変更① |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 閉所日 | 0
| 変更② | [43 empty] | 休日率 | #DIV/0! | bar: 4 月 to 31 日
| 結果 | [43 empty] | #DIV/0!
| 集計(週） |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率
2026 | 6 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | 月集計 |  | 対象日数
年 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 0
| 計画 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 開所日 | 0
| 変更① |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 閉所日 | 0
| 変更② | [43 empty] | 休日率 | #DIV/0! | bar: 1 月 to 5 日
| 結果 | [43 empty] | #DIV/0!
| 集計(週） |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率
2026 | 7 | 月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | [14 empty] | 月集計 |  | 対象日数
年 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 0
| 計画 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 開所日 | 0
| 変更① |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 閉所日 | 0
| 変更② | [43 empty] | 休日率 | #DIV/0! | bar: 6 月 to 31 日
| 結果 | [43 empty] | #DIV/0!
| 集計(週） |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率
2026 | 8 | 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | [21 empty] | 月集計 |  | 対象日数
年 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 0
| 計画 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 開所日 | 0
| 変更① |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 閉所日 | 0
| 変更② | [43 empty] | 休日率 | #DIV/0! | bar: 3 月 to 23 日
| 結果 | [43 empty] | #DIV/0!
| 集計(週） |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率
変更前対象期間：2026/4/6～2026/8/2
変更後対象期間：2026/4/6～2026/8/19
2回目の変更はない場合、作成不要

## 結果
コピーして活用ください→ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 実施工程表 |  | 26: ※青色セルが入力箇所 | [10 empty] | 2026-08-24
2026 | 4 | 月 | 1900-01-29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | [7 empty] | 月集計 |  | 対象日数
年 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 28
| 計画 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 開所日 | 20
| 変更① |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 閉所日 | 8
| 変更② |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休日率 | 28.57%
| 結果 | [43 empty] | OK | bar: 月 to ※青色セルが入力箇所 3 日
| 集計(週） |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率
2026 | 5 | 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [14 empty] | 月集計 |  | 対象日数
年 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 28
| 計画 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 開所日 | 20
| 変更① |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 閉所日 | 8
| 変更② |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休日率 | 28.57%
| 結果 | [43 empty] | OK | bar: 4 月 to 31 日
| 集計(週） |  | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率
2026 | 6 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | 月集計 |  | 対象日数
年 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 35
| 計画 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 開所日 | 25
| 変更① |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 閉所日 | 10
| 変更② |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休日率 | 28.57%
| 結果 | [43 empty] | OK | bar: 1 月 to 5 日
| 集計(週） |  | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率
2026 | 7 | 月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | [14 empty] | 月集計 |  | 対象日数
年 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 21
| 計画 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 開所日 | 15
| 変更① |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 閉所日 | 6
| 変更② |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休日率 | 28.57%
| 結果 | [43 empty] | OK | bar: 6 月 to 31 日
| 集計(週） |  | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率
2026 | 8 | 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | [21 empty] | 月集計 |  | 対象日数
年 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 14
| 計画 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 開所日 | 10
| 変更① |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 閉所日 | 4
| 変更② |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休日率 | 28.57%
| 結果 | [43 empty] | OK | bar: 3 月 to 23 日
| 集計(週） |  | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 5 | 閉所日 | 2 | OK | 休日率 | 28.57% | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率 |  | 開所日 | 0 | 閉所日 | 0 |  | 休日率
いずれもOKとなっているか確認
入力
夏季休暇 7/22～7/24
非対象期間を含む週全体を非対象期間とする
準備期間 ～4/2
非対称期間を含む週全体を非対称期間とする
変更前対象期間：2026/4/6～2026/8/2
変更後対象期間：2026/4/6～2026/8/19
完了・片付け 8/5～から8/19～変更
非対象期間を含む週全体を非対象期間とする
提出日
工事の状況により計画と異なる結果となる場合は、発注者と協議を行う。